## PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEDMIAR ROBÓT
L.p. | Opis | Jedn. Miary | Ilość
1. | 2. | 3. | 4.
I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE
1 d.1 | Wyrównanie terenu z grubsza, ze ściciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III -/WYRÓWNANIE TERENU DLA SIŁOWNI PLENEROWEJ/- | m2 | 316.49
2 d.1 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-lI z nawożeniem -/ WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ /- | m2 | 296.89
3 d.1 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km grunt. kat. III | m3 | 15.82
II. | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNETRZNEJ
4 d.3 | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - SZTANGA + DRABINKA + PYLON 2-STANOWISKOWY | kpl. | 1
5 d.3 | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - ORBITREK + BIEGACZ + PYLON 2-STANOWISKOWY | kpl. | 1
6 d.3 | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - MOTYL SCISKAJACY + WAHADŁO + PYLON 2-STANOWISKOWY | kpl. | 1
7 d.3 | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - WIOSLARZ+ KOLARZ+PYLON 2-STANOWISKOWY | kpl. | 1
8 d.3 | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - KRZESŁO + WYCIAG + PYLON 2-STANOWISKOWY | kpl. | 1
9 d.3 | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - KOSZ NA ŚMIECI | kpl. | 1
10 d.3 | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - ŁAWECZKA | kpl. | 1
11 d.3 | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TABLICA INFORMACYJNA | kpl. | 1

## P.R. Str. tyt.
MARZEC 2022r.
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa inwestycji: „BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ŻEROMSZCZYZNY”
Kod CPV:37440000-4
Inwestor : Gmina Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
Data opracowania : 14.03.2022r.
Sporządził :
mgr inż. Marcin Liwocha